## Feuil1
PRODUCT BACKLOG ENISSUE
Priorité | numéro | Story | Description |  | VERSION | Échéance
1150 | US003 | Mise en place d'un projet express | npm init - .gitignore - etc | FAIT | V1
1130 | US002 | Mise en place du dépôt git |  | FAIT | V1 |  | A FAIRE
1100 | US001 | Création de la page d'accueil statique qui permettra de lister toutes les issues (messages) - Les issues sont gérées dans un tableau d'issues dans app.js | Une issue/message est composée de : auteur / date-creation / titre / description / état (en-cours / résolu) | A FAIRE | V1
1000 | US005 | Ajouter une issue/message | En tant qu'utilisateur je peux saisir les informations d'une issue dans un formulaire et ajouter le message à la liste des messages | A FAIRE | V1
999 | US004 | Mise en place d'une page d'erreur capturant toutes les erreurs non gérées |  |  | V2
998 | US006 | Supprimer un message | En tant qu'utilisateur je peux cliquer sur un lien "supprimer" qui supprime l'issue concernée |  | V2
997 | US007 | Modifier un message | En tant qu'utilisateur je peux charger une issue/message dans un formulaire pour modification et enregistrer la modification |  | V2
995 | US008 | Page détail d'une issue | En tant qu'utilisateur je peux cliquer sur le titre d'une issue dans la page liste des issues et accéder au détail de l'issue |  | V3
970 | US010 | Mise en place du fichier de configuration .env - Paramétrer le no de port du serveur d'application - (Lecture via dotenv) |  |  | V4
960 | US013 | Mise en place de la validation des données sur le formulaire d'ajout et de modification d'un ticket | Le titre est obligatoire et n'est pas blanc - la description fait plus de 3 caractères. Le traitement du formulaire doit protéger des injections XSS |  | V4
950 | US011 | Mise en place d'un Router pour gérer les routes dans un fichier externe à app.js |  |  | V4
940 | US012 | Mise en place de la communication avec une bases de données MongoDB via le driver Mongoose |  |  | V5
930 | US009 | Gestion des réponses | Sur la page détail d'une issue, je peux ajouter, modifier ou supprimer une réponse à l'issue. |  | V6