## Feuil1
PRODUCT BACKLOG ENticket
Priorité | numéro | Story | Description |  | VERSION | Échéance
1150 | US001 | Mise en place d'un projet express | npm init - .gitignore - etc | FAIT | V1
1130 | US002 | Mise en place du dépôt git |  | FAIT | V1 |  | A FAIRE
1100 | US003 | Création de la page d'accueil qui permettra de lister toutes les tickets - Les tickets sont gérés en mémoire dans un tableau de tickets dans app.js | Une ticket est composée de : auteur / date-creation / titre / description / état (ouvert / clos) | FAIT | V2
1000 | US004 | Ajouter une ticket | En tant qu'utilisateur je peux saisir les informations d'une ticket dans un formulaire et ajouter le ticket à la liste des tickets | FAIT | V2
999 | US005 | Mise en place d'une page d'erreur capturant toutes les erreurs non gérées |  | FAIT | V2
998 | US006 | Supprimer un ticket | En tant qu'utilisateur je peux cliquer sur un lien "supprimer" qui supprime l'ticket concernée | FAIT | V2
997 | US007 | Modifier un ticket | En tant qu'utilisateur je peux charger une ticket/ticket dans un formulaire pour modification et enregistrer la modification | FAIT | V2
995 | US008 | Page détail d'un ticket | En tant qu'utilisateur je peux cliquer sur le titre d'une ticket dans la page liste des tickets et accéder au détail de l'ticket | FAIT | V2
970 | US010 | Mise en place du fichier de configuration .env - Paramétrer le no de port du serveur d'application - (Lecture via dotenv) |  | FAIT | V3
960 | US011 | Mise en place de la validation des données sur le formulaire d'ajout et de modification d'un ticket | Le titre est obligatoire et n'est pas blanc - la description fait plus de 3 caractères. Le traitement du formulaire doit protéger des injections XSS | FAIT | V3
950 | US012 | Mise en place d'un Router pour gérer les routes dans un fichier externe à app.js |  | FAIT | V3
940 | US013 | Mise en place de la communication avec une bases de données MongoDB via le driver Mongoose |  |  | V4
930 | US014 | Gestion des réponses | Sur la page détail d'une ticket, je peux ajouter, modifier ou supprimer une réponse à un ticket. |  | V5
900 | US015 | Gestion de l'authentification | Chaque utilisateur a un login et mot de passe, ainsi qu'un rôle (Formateur ou élève) |  | V6
890 | US016 | Se déconnecter |  |  | V6
8880 | US017 | Seul l'auteur du ticket ou le formateur peut supprimer ou modifier un ticket. |  |  | V6